## 配置项识别清单封面
MONKEY-P00项目配置项识别清单
1.文档属性
文件状态 | 文档模板编号及版本： | CKT-SH-701-102A
| 文档版本： | V1.0
2.版本历史
日期 | 版本 | 变更内容 | 作者
2011-10-19 | V1.0 | 初始发行 | 栾福娜
Note on B1: 10号、宋体
Note on B2: 18号、宋体、加粗、居中
Note on C4: 10号、宋体、加粗
Note on C5: 10号、宋体、加粗
Note on A8: 填写内容：10号、宋体

## 项目总体计划封面
项目总体计划
项目名称
开始时间
结束时间
产品经理
1.文档属性
文件状态 | 拟制
文档版本：
2.版本历史
日期 | 版本 | 变更内容 | 作者/修改
2011-11-30 | V1.0 | 初始发行
Note on B1: 10号、宋体
Note on B2: 18号、宋体、加粗、居中
Note on C10: 10号、宋体、加粗
Note on C11: 10号、宋体、加粗
Note on A14: 填写内容：10号、宋体
Note on B14: 填写内容：10号、宋体

## 项目总体计划
里程碑计划
阶段 | 计划里程碑点 | 说明
立项阶段 | 2011-11-21 | 项目计划评审完成时间点；
设计阶段 | 2011-12-30 | 试制准备会议完成时间点；
验证阶段 | 2011-05-11 | 整机可量产评审完成时间点，对于软件衍生项目为软件可量产评审完成时间点；
量产发布阶段 | 2011-05-23 | 项目结束时间，即《项目结项总结报告》审批通过的时间；
人力资源
产品部 |  | 研发部 | [8 empty] | 品质 |  | 河源西可工厂 |  | 采购部 | 客户服务
预立项PM | 项目PM | ID工程师 | 堆叠工程师 | MD工程师 | 基带工程师 | 射频工程师 | PCB工程师 | UI工程师 | SPL | SCMO | 软件测试负责人 | 品管工程师 | 电子厂 | 模具厂 | 采购 | 技术支持
按公司标准人力资源分配
当前人员不满足项目开发时，由部门经理协调相关人员进行项目问题处理
设备资源
按公司标准设备资源使用
当涉及到新器件、新平台，经确认设备资源不能满足项目开发，则申请新的设备用于调试和测试
项目的工作环境遵循《工作环境标准》
项目依赖、约束、假设（识别出来的内容需纳入风险管理表中进行跟踪）
客户环境
供应商 | 长周期物料（如LCD,CAMERA等）备料时间长，需提早下单，并抓紧跟单，否则影响生产
关键器件 | 无
资源（人力） | 设计人员大多同时负责多个项目，可能工作相互冲突，存在影响项目进度的风险
资源（内部环境、设备） | 流程审批过程慢，会影响项目进度
项目培训
按公司标准项目培训
当涉及到新平台、新功能、新器件，确定人员的工作技能不能满足本项目设计的需要,则对人员进行专业技能针对性的培训。
度量
按公司标准流程执行
只有当和标准流程不一致时，执行更新后的度量
项目跟踪及沟通
管理任务 | 周期 | 责任人 | 活动及可能输出物
周例会 | 双周 | PM | 项目周报
计划更新 | 每周 | PM | 项目周报
质量保证活动 | 双周 | 项目QA | 《项目研发活动检查表》 《项目管理活动检查表》
项目组例会 | 双周 | PM | 《项目例会纪要》
阶段报告 | 项目阶段结束时 | PM | 《项目阶段报告》、《项目总结》
风险管理 | 每周 | 品管工程师 | 《项目风险管理表》
日程跟踪 | 每天 | PM | OA日报
产品符合法律法规、行规标准与要求
□ UL ■ CE ■ RoHS ■ REACH □ CCC ■ CKT标准：《整机测试规范》
项目验收要求
一、公司内部要求
按照公司内容要求执行，无特殊要求
二、客户验收要求
三、质量管理要求
| 目标项 | 目标值
| 进度累计偏差 | ≤30%
| 工作量累计偏差 | ≤30%
| 流程符合度 | ≥80%
| 量产产品综合质量评分 | ≥70分
| 量产版本软件DI值 | ≤20分
| 量产版本硬件DI值 | ≥75分
| 结构质量DI得分 | ≥75分
| 评审缺陷发现效率 | ≥0.45
按公司标准质量方针执行
当出现突发质量状况，由品管制定解决方案及跟踪